
TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL BLOQUE C  DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA


1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA”, de conformidad con los planos, memoria técnica, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios y demás documentos que formen parte del proceso de contratación, en cumplimiento de la normativa técnica aplicable.

La contratación comprenderá la provisión de personal técnico y operativo, mano de obra, herramientas, equipos, materiales, accesorios, elementos de fijación y demás recursos necesarios para la correcta construcción, montaje, instalación, conexionado, identificación, pruebas y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico proyectado, con excepción de los materiales expresamente establecidos como suministro de SOLCA Núcleo de Loja.

SOLCA Núcleo de Loja suministrará las luminarias establecidas y los conductores correspondientes a los alimentadores identificados en el presupuesto como suministro institucional, siendo responsabilidad del contratista su recepción, custodia, manipulación, instalación, conexionado y correcta utilización.
	​

2. CONDICIONES GENERALES

Los trabajos eléctricos no necesariamente se ejecutarán de manera continua ni en un único frente, debido a la concurrencia de la obra civil y de las demás especialidades que intervienen en el Bloque C.

El contratista deberá considerar desde la presentación de su oferta que la ejecución podrá requerir ingresos programados, retiros, reingresos, cambios de frente y ejecución por etapas, de acuerdo con el avance general de la obra.

SOLCA Núcleo de Loja contará con un Director Técnico de Obra, responsable de coordinar el avance general y la intervención de las diferentes especialidades, conjuntamente con la Administración del Contrato y los Fiscalizadores de cada área.

La Administración del Contrato y la Fiscalización, en coordinación con la Dirección Técnica de Obra, podrán habilitar, restringir o reprogramar los frentes de trabajo, de acuerdo con la secuencia constructiva, el avance de la obra civil, la intervención de otras especialidades y las condiciones técnicas o de seguridad.

Una vez habilitado un frente, el contratista deberá disponer oportunamente del personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar los trabajos requeridos.

Cuando corresponda, el contratista deberá intervenir oportunamente para realizar el replanteo e instalación de cajetines, cajas, tuberías, canalizaciones y demás elementos eléctricos que deban quedar incorporados en la obra civil. Concluida su intervención, deberá liberar el frente y esperar la autorización para el siguiente ingreso.

3. REQUERIMIENTO TÉCNICO

La contratación comprenderá los siguientes rubros:

	CÓDIGO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Instalación de Luminaria panel LED: LEDVANCE Panel PFM 36W 840 300x1200 o similar (No incluye luminaria)
	u
	18.00

	2
	Instalación de Luminaria panel LED: LEDVANCE PANEL PFM 54W 840 600x1200 o similar (No incluye luminaria)
	u
	14.00

	3
	Instalación de Luminaria panel LED: LEDVANCE PANEL CLEAN ROOM 36W 840 620x620 o similar (No incluye luminaria)
	u
	47.00

	4
	Instalación de Luminaria LED cuadrada o redonda: LEDVANCE DOWNLIGHT DIM 20W 840 o similar (No incluye luminaria)
	u
	129.00

	5
	Instalación de Luminaria LED cuadrada o redonda: LEDVANCE DL CMFT ZB D100 P 13W 940 OP WT 4000K o similar (No incluye luminaria)
	u
	147.00

	6
	Instalación de Luminaria LED spot doble 12W 110 V (No incluye luminaria)
	u
	13.00

	7
	Instalación de Luminaria LED spot en piso 8 A 10W (No incluye luminaria)
	u
	29.00

	8
	Instalación de Luminaria LED cuadrada o redonda sobrepuesta: LEDVANCE SLIM PLAFON RD 20W 840 WT IP20 o similar (No incluye luminaria)
	u
	6.00

	9
	Instalación de Luminaria para jardinera DE 5 W A 15 W (No incluye luminaria)
	u
	14.00

	10
	Instalación de Luminaria LED cuadrada o redonda: DL SLIM ALU DA D100 V 10W MS 840 WT 4000K o similar (No incluye luminaria)
	u
	106.00

	11
	Instalación de Luminaria LED de acompañamiento: DECOLED BALYZA QUARTER 1,5-3W/3000K 150lm o similar (No incluye luminaria)
	u
	13.00

	12
	Instalación de Luminaria aplique de pared para cabecera de cama: LED 3000K-4000k (No incluye luminaria)
	u
	9.00

	13
	Instalación de Luminaria LED colgante: Lámpara led colgante 3000K (No incluye luminaria)
	u
	10.00

	14
	Luminaria con perfil de aluminio LED 12W 6000k 90x35mm
	m
	220.00

	15
	Luminaria con perfil de aluminio LED 12W 4000k, 50x12mm
	m
	15.00

	16
	Luminaria con perfil de aluminio LED 3000K 20x15mm
	m
	120.00

	17
	Espejo de baño retroiluminado redondo 60 de diámetro
	u
	21.00

	18
	Espejo de baño retroiluminado rectangular 2m.x0.75m
	u
	1.00

	19
	Espejo de baño retroiluminado rectangular 3m.x0.75m
	u
	3.00

	20
	Manguera LED 3000k 10w.m - 110 V 120 LEDs 1Fila 2835 CRT-112
	m
	730.00

	21
	Rectificador para manguera LED 2835 CRT-113 8A
	u
	63.00

	22
	Foco LED de 30W a 50W - 6500K con boquilla
	u
	3.00

	23
	Punto eléctrico 127 VAC, cajetín para conexión
	u
	40.00

	24
	Suministro, montaje e instalación de interruptor Simple
	u
	52.00

	25
	Suministro, montaje e instalación de interruptor doble
	u
	21.00

	26
	Suministro, montaje e instalación de interruptor triple
	u
	12.00

	27
	Suministro, montaje e instalación de conmutador Simple
	u
	31.00

	28
	Suministro, montaje e instalación de conmutador doble
	u
	48.00

	29
	Suministro, montaje e instalación de conmutador triple
	u
	41.00

	30
	Suministro, montaje e instalación de conmutador de 4 vías
	u
	3.00

	31
	Suministro, montaje e instalación de tomacorriente 110 VAC
	u
	263.00

	32
	Suministro, montaje e instalación de tomacorriente 110 VAC piso
	u
	4.00

	33
	Suministro, montaje e instalación de tomacorriente 110 VAC grado hospitalario
	u
	18.00

	34
	Suministro, montaje e instalación de tomacorriente UPS 110 VAC
	u
	39.00

	35
	Suministro, montaje e instalación de tomacorriente UPS 110 VAC piso
	u
	18.00

	36
	Suministro, montaje e instalación de tomacorriente bifásico 220 VAC - 20A
	u
	5.00

	37
	Suministro, montaje e instalación de tomacorriente trifásico 220 VAC – 50A (NEMA L15-50R)
	u
	5.00

	38
	Acometida eléctrica de iluminación 1x12(12) AWG de Cu, THHN
	m
	1405.65

	39
	Acometida eléctrica de iluminación 2x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	305.30

	40
	Acometida eléctrica 3x10+1x12 AWG de Cu, THHN
	m
	26.33

	41
	Acometida eléctrica 1x12(12)+1x14 AWG de Cu, THHN
	m
	778.31

	42
	Acometida eléctrica 2x10+1x12 AWG de Cu, THHN
	m
	200.00

	43
	Instalación de alimentador eléctrico 2(3F#4/0 + 1N#4/0) + T#2/0 Cu Des. XLPE (conductores suministrados por la Institución)
	m
	55.00

	44
	Instalación de alimentador eléctrico 3x4/0(4/0) + 1x2/0 Des. Cu, XLPE AWG (conductores suministrados por la Institución).
	m
	63.00

	45
	Instalación de alimentador eléctrico 3x2/0(2/0) + 1x1/0 Des. Cu, XLPE AWG (conductores suministrados por la Institución)
	m
	120.00

	46
	Instalación de alimentador eléctrico 3x1/0(1/0) + 1x2 Des. Cu, XLPE AWG (conductores suministrados por la Institución)
	m
	60.00

	47
	Instalación de alimentador eléctrico 3x2(2) + 1x4 Des. Cu, XLPE AWG (conductores suministrados por la Institución)
	m
	300.00

	48
	Instalación de alimentador eléctrico 3x4(4) + 1x6 Des. Cu, XLPE AWG (conductores suministrados por la Institución)
	m
	32.64

	49
	Instalación de alimentador eléctrico 3x6(6) + 1x8 Des. Cu, XLPE AWG (conductores suministrados por la Institución)
	m
	120.00

	50
	Instalación de alimentador eléctrico 3x8(8) + 1x8 Des. Cu, XLPE AWG (conductores suministrados por la Institución)
	m
	110.00

	51
	Conductor de Cu desnudo N.º 2/0 AWG
	m
	85.30

	52
	Conductor de Cu desnudo N.º 1/0 AWG
	m
	17.34

	53
	Conductor de Cu desnudo N.º 2 AWG
	m
	65.28

	54
	Conductor de Cu desnudo N.º 4 AWG
	m
	15.00

	55
	Conductor de Cu desnudo N.º 6 AWG
	m
	11.00

	56
	Conductor de Cu desnudo N.º 8 AWG
	m
	65.50

	57
	Cable de Cu Concéntrico, cableado 600V, 2 x 14 AWG
	m
	20.00

	58
	Cable de Cu Concéntrico, cableado 600V, 3 x 10 AWG
	m
	50.00

	59
	Barra de Cu taladrada 200x25x3mm para puesta a tierra
	u
	3.00

	60
	Barra de Cu taladrada 100x25x3mm para puesta a tierra
	u
	3.00

	61
	Bandeja portacables sin tapa tipo escalerilla de acero pregalvanizado 300x110 mm, con accesorios de unión, placas y pernos de acero.
	m
	168.81

	62
	Bandeja portacables con tapa tipo escalerilla de acero pregalvanizado 300x110 mm, con accesorios de unión, placas y pernos de acero.
	m
	120.00

	63
	Bandeja portacables sin tapa tipo escalerilla de acero pregalvanizado 100x110 mm, con accesorios de unión, placas y pernos de acero.
	m
	84.15

	64
	Bandeja portacables con tapa tipo escalerilla de acero pregalvanizado 100x110 mm, con accesorios de unión, placas y pernos de acero.
	m
	17.85

	65
	Accesorio para bandeja tipo escalerilla, curva horizontal 90º con tapa, 300x110 mm con accesorios de sujeción
	u
	12.00

	66
	Accesorio para bandeja tipo escalerilla, cruz horizontal con tapa, 300x110 mm con accesorios de sujeción
	u
	4.00

	67
	Accesorio para bandeja tipo escalerilla, tee horizontal con tapa, 300x110 mm con accesorios de sujeción
	u
	20.00

	68
	Accesorio para bandeja tipo escalerilla, reducción simétrica con tapa, de 300x110mm a 100x110mm con accesorios de sujeción
	u
	6.00

	69
	Accesorio para bandeja tipo escalerilla, curva horizontal 90º con tapa, 100x110 mm con accesorios de sujeción
	u
	11.00

	70
	Accesorio para bandeja tipo escalerilla, cruz horizontal con tapa, 100x110 mm con accesorios de sujeción
	u
	2.00

	71
	Accesorio para bandeja tipo escalerilla, curva vertical 90º, 300x110 mm con accesorios de sujeción
	u
	6.00

	72
	Accesorio para bandeja tipo escalerilla, curva vertical 90º, 100x110 mm con accesorios de sujeción
	u
	4.00

	73
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción
	m
	39.26

	74
	Tubería EMT 3/4" con accesorios de sujeción
	m
	25.00

	75
	Tubería EMT 1" con accesorios de sujeción
	m
	37.30

	76
	Cajetín metálico octogonal grande con tapa y accesorios de sujeción
	u
	496.00

	77
	Cajetín metálico cuadrado grande con tapa y accesorios de sujeción
	u
	359.00

	78
	Tablero de distribución eléctrico sobrepuesto 100x80x40cm
	u
	5.00

	79
	Tablero de distribución eléctrico sobrepuesto 80x60x30cm
	u
	7.00

	80
	Tablero de distribución eléctrico sobrepuesto 60x40x30cm
	u
	6.00

	81
	Tablero de distribución eléctrico sobrepuesto 40x40x20cm
	u
	2.00

	82
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-320-400A regulable, 220 VAC
	u
	1.00

	83
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-224-320A regulable, 220 VAC
	u
	2.00

	84
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-175-250A regulable, 220 VAC
	u
	4.00

	85
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-112-160A regulable, 220 VAC
	u
	4.00

	86
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-70-100A regulable, 220 VAC
	u
	9.00

	87
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-80A fijo, 220 VAC
	u
	6.00

	88
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-60A fijo, 220 VAC
	u
	2.00

	89
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-50A fijo, 220 VAC
	u
	11.00

	90
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-40A fijo, 220 VAC
	u
	2.00

	91
	Breaker de caja moldeada, trifásico, 3P-30A fijo, 220 VAC
	u
	3.00

	92
	Breaker para riel DIN, trifásico 3P-50A fijo, 220 VAC
	u
	2.00

	93
	Breaker para riel DIN, bifásico, 2P-32A fijo, 220 VAC
	u
	5.00

	94
	Breaker para riel DIN, bifásico, 2P-40A fijo, 220 VAC
	u
	2.00

	95
	Breaker para riel DIN, bifásico, 2P-20A fijo, 220 VAC
	u
	20.00

	96
	Breaker para riel DIN, monofásico, 1P-20A fijo, 127 VAC
	u
	8.00

	97
	Breaker para riel DIN, monofásico, 1P-16A fijo, 127 VAC
	u
	9.00

	98
	Temporizador digital 220 V
	u
	2.00

	99
	Tablero de 42 espacios trifásico con puerta - empotrado
	u
	2.00

	100
	Tablero de 30 espacios trifásico con puerta
	u
	4.00

	101
	Tablero de 20 espacios trifásico con puerta - empotrado
	u
	2.00

	102
	Tablero de 12 espacios trifásico con puerta - empotrado
	u
	2.00

	103
	Breaker 16A-1P enchufable
	u
	72.00

	104
	Breaker 20A-1P enchufable
	u
	41.00

	105
	Breaker 20A-2P enchufable
	u
	18.00

	106
	Breaker 32A-3P enchufable
	u
	5.00

	107
	Terminal ojo de compresión corto 8 AWG
	u
	26.00

	108
	Terminal ojo de compresión corto 4 AWG
	u
	19.00

	109
	Terminal ojo de compresión corto 6 AWG
	u
	37.00

	110
	Terminal ojo de compresión largo 2 AWG
	u
	87.00

	111
	Terminal ojo de compresión largo 1/0 AWG
	u
	180.00

	112
	Terminal ojo de compresión largo 2/0 AWG
	u
	150.00

	113
	Terminal ojo de compresión largo 4/0 AWG
	u
	60.00

	114
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 1x14(14) AWG, de Cu, THHN
	m
	1304.54

	115
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 2x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	406.39

	116
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 3x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	166.04

	117
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 4x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	93.45

	118
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 5x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	185.31

	119
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 1x12(12) AWG de Cu, THHN
	m
	239.05

	120
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 6x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	64.39

	121
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 7x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	64.40

	122
	Tubería EMT 3/4" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 8x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	151.37

	123
	Tubería EMT 3/4" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 9x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	32.77

	124
	Tubería EMT 3/4" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 10x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	20.76

	125
	Tubería EMT 3/4" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 12x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	21.17

	126
	Tubería EMT 3/4" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 16x14(14) AWG de Cu, THHN
	m
	14.37

	127
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica de iluminación 1x12(12)+14 AWG de Cu, THHN
	m
	44.46

	128
	Tubería EMT 3/4" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica 2x10+1x12 AWG de Cu, THHN
	m
	74.65

	129
	Tubería EMT 1/2" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica 1x12(12)+1x14 AWG de Cu, THHN
	m
	2160.49

	130
	Tubería EMT 3/4" con accesorios de sujeción + Acometida eléctrica 3x10+1x12 AWG de Cu, THHN
	m
	41.59

	131
	Pozo de revisión tipo B - 90x90x90 libres con enlucido interior. (tapa metálica)
	u
	1.00

	132
	Banco de ductos EU0-0B2x3B
	m
	5.00

	133
	Manguera negra de polietileno de 3/4"
	m
	50.00




4. PRESUPUESTO

El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación. 


5. REQUISITOS MÍNIMOS DEL OFERENTE	

5.1. Experiencia mínima del oferente

El oferente deberá acreditar experiencia en la ejecución, construcción, instalación, ampliación, remodelación y/o repotenciación de sistemas e instalaciones eléctricas en edificaciones, mediante trabajos efectivamente ejecutados y recibidos satisfactoriamente.

El oferente deberá acreditar al menos dos (2) experiencias similares, cuyos valores acumulados sean iguales o superiores al monto total de su oferta económica.

Para el cumplimiento de este requisito se considerará la sumatoria de las experiencias similares debidamente acreditadas presentadas por el oferente.

La experiencia podrá acreditarse mediante actas de entrega-recepción provisional o definitiva, certificados de cumplimiento o buena ejecución emitidos por la entidad contratante o propietario de la obra, o contratos acompañados de la correspondiente factura, siempre que la documentación presentada permita verificar la efectiva ejecución de los trabajos.

La documentación presentada deberá permitir verificar, como mínimo, el objeto del trabajo, monto ejecutado y su correcta ejecución o recepción.

No se considerará como respaldo suficiente la presentación de contratos sin documentación que permita acreditar su efectiva ejecución, ni facturas presentadas de manera independiente cuando estas no permitan determinar el objeto y la conformidad de los trabajos realizados.

6. PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO MÍNIMO

6.1.  Responsable Técnico

El oferente deberá contar con un (1) Responsable Técnico, encargado de la dirección, coordinación y supervisión técnica general de los trabajos objeto de la contratación.

El Responsable Técnico deberá ser Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Electrónico, debiendo acreditar documentalmente su formación profesional mediante el título correspondiente.

Cuando el oferente sea persona natural y cumpla con la formación profesional requerida, podrá asumir directamente la función de Responsable Técnico. En el caso de personas jurídicas, consorcios o asociaciones, deberá identificarse dentro de la oferta al profesional designado para ejercer esta función.

El Responsable Técnico deberá acreditar experiencia en la ejecución de instalaciones o sistemas eléctricos en edificaciones, mediante al menos dos (2) experiencias, cada una por un monto igual o superior a USD 10.000,00, en las que haya participado como contratista, Responsable Técnico, Director de Obra, Residente, Supervisor o función técnica equivalente.

Cuando el oferente sea a su vez el Responsable Técnico, las experiencias presentadas para acreditar la experiencia mínima del oferente podrán utilizarse para acreditar la experiencia del Responsable Técnico, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para este perfil y permitan verificar su participación en los trabajos.

Cuando el Responsable Técnico sea una persona distinta del oferente, deberá presentar el correspondiente compromiso de participación, conjuntamente con la documentación que acredite su formación profesional y experiencia.


6.2. Residente de Obra

El oferente deberá disponer de un (1) Residente de Obra, responsable de la coordinación directa de los trabajos eléctricos en los frentes habilitados, distribución del personal, interpretación de planos, control de la ejecución y coordinación con la obra civil y demás especialidades.

El Residente de Obra deberá ser Ingeniero o Tecnólogo en el área Eléctrica, Electromecánica o Electrónica, debiendo acreditar documentalmente su formación.

Deberá acreditar experiencia en la ejecución de instalaciones eléctricas, mediante la presentación de al menos dos (2) experiencias, cada una por un monto igual o superior a USD 10.000,00, en las que haya participado como Residente de Obra, Responsable Técnico, Supervisor, Director de Obra o función técnica equivalente.

La documentación presentada deberá permitir verificar la identificación del profesional, cargo o función desempeñada, objeto de los trabajos y monto de la obra o componente eléctrico ejecutado.

El Residente de Obra deberá mantener presencia durante la ejecución de los frentes eléctricos habilitados y será responsable de la coordinación operativa con la Fiscalización, Administración del Contrato y demás especialidades que intervengan en la obra.

6.3. Instaladores eléctricos

El oferente deberá disponer de cuatro (4) instaladores eléctricos, quienes serán responsables de la ejecución de los trabajos de canalización, montaje, cableado, conexionado, instalación de equipos y demás actividades previstas dentro del alcance de la contratación.

Cada instalador deberá acreditar experiencia en la ejecución de instalaciones eléctricas, mediante la presentación de al menos dos (2) experiencias, sin requerimiento de monto mínimo.

Las experiencias deberán contar con su respectivo respaldo, mediante certificados de trabajo, actas, contratos, constancias laborales o documentación equivalente que permita verificar la participación del instalador en trabajos relacionados con instalaciones eléctricas.

Los cuatro instaladores deberán estar disponibles durante la ejecución de los frentes eléctricos habilitados, de acuerdo con la programación establecida y las disposiciones de la Fiscalización y Administración del Contrato.

Acreditación en prevención de riesgos eléctricos

Todo el personal técnico y operativo propuesto para la ejecución de los trabajos deberá presentar, como parte de la oferta, certificación, licencia o documento habilitante vigente en prevención de riesgos eléctricos, emitido por la autoridad competente o entidad legalmente facultada para el efecto, conforme a la normativa aplicable.

La documentación presentada deberá permitir identificar al titular y verificar su vigencia.

7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MÍNIMAS

El oferente deberá disponer de los equipos, herramientas e instrumentos de medición necesarios para la correcta ejecución, verificación y puesta en funcionamiento de los trabajos eléctricos objeto de la contratación.

Como mínimo deberá acreditar la disponibilidad de los siguientes:

	Equipo / herramienta
	Cantidad mínima

	Multímetro digital con Pinza amperimétrica
	2

	Telurómetro
	1

	Rotomartillo
	2

	Taladro eléctrico
	4

	Amoladora
	1

	Dobladora para tubería EMT
	5

	Guías para tendido de conductores
	4

	Escalera dieléctrica o adecuada para trabajos eléctricos
	4

	Juego de herramientas para electricista
	4

	Cinta métrica
	2

	Nivel láser autonivelante, mínimo 2 líneas
	1



Los equipos y herramientas podrán ser propios, arrendados o encontrarse disponibles mediante compromiso de provisión. El oferente deberá presentar documentación que permita acreditar su disponibilidad, pudiendo utilizar para el efecto facturas, documentos de propiedad, contratos o compromisos de arrendamiento, cartas de compromiso de provisión u otros documentos equivalentes que permitan verificar el cumplimiento del requisito.

Los instrumentos de medición deberán encontrarse en adecuadas condiciones de funcionamiento y estar disponibles cuando sean requeridos durante la ejecución, pruebas y recepción de los trabajos.

La presente lista corresponde al equipo y herramientas mínimas requeridas y no limita la obligación del contratista de disponer de las demás herramientas, equipos auxiliares y medios que resulten necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos.


8. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

El oferente deberá presentar una metodología de ejecución de los trabajos, en la que describa de manera clara la organización y procedimiento previsto para la construcción del sistema eléctrico del Bloque C.

La metodología deberá considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:

· Organización del personal técnico y operativo.
· Ejecución de los trabajos por etapas y frentes habilitados.
· Coordinación con la obra civil y demás especialidades que intervienen en el Bloque C.
· Procedimiento para el replanteo e instalación de cajetines, tuberías, canalizaciones y demás elementos que deban incorporarse oportunamente a la obra civil.
· Procedimiento general para instalación de canalizaciones, cableado, alimentadores, tableros, luminarias y demás componentes del sistema eléctrico.
· Coordinación de cortes, desconexiones y trabajos que puedan afectar instalaciones existentes.
· Manejo, custodia y control de los materiales suministrados por SOLCA.
· Medidas de seguridad, orden y limpieza durante la ejecución.
· Pruebas, verificaciones y puesta en funcionamiento de las instalaciones ejecutadas.

La metodología deberá ser coherente con el alcance de los trabajos, el cronograma presentado y las condiciones generales establecidas en los presentes Términos de Contratación.


9. CRONOGRAMA VALORADO

El oferente deberá presentar un cronograma valorado de ejecución, elaborado de acuerdo con los rubros, cantidades, monto de la oferta y plazo establecido para la contratación.

El cronograma deberá guardar correspondencia con la metodología propuesta y considerar que los trabajos se ejecutarán de manera progresiva y por frentes, en coordinación con el avance de la obra civil y de las demás especialidades que intervienen en el Bloque C.

La programación presentada tendrá carácter referencial para la organización inicial de los trabajos y deberá ajustarse, durante la ejecución, a la habilitación efectiva de los frentes de trabajo y a las disposiciones de la Dirección Técnica de Obra, Fiscalización y Administración del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar el cronograma definitivo de ejecución, ajustado a las condiciones y programación general de la obra, para revisión y aprobación correspondiente.

El cronograma valorado presentado con la oferta deberá permitir verificar como mínimo la secuencia de ejecución, duración de las actividades, plazo total y valoración económica de los trabajos programados.


10. OFERTA ECONÓMICA Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El oferente deberá presentar su oferta económica utilizando el cuadro de rubros, unidades y cantidades establecido por SOLCA Núcleo de Loja, indicando el precio unitario y precio total de cada rubro, así como el monto total de la oferta sin IVA.

El oferente deberá presentar los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a los rubros que conforman su oferta. Los precios unitarios consignados en los APU deberán guardar correspondencia con los precios unitarios incluidos en la oferta económica.

Los precios ofertados deberán considerar todos los costos necesarios para la correcta y completa ejecución de cada rubro, incluyendo, según corresponda, mano de obra, materiales a cargo del contratista, herramientas, equipos, transporte y demás recursos necesarios para su ejecución.

En los rubros en los que se establezca expresamente que las luminarias o los conductores de alimentadores serán suministrados por SOLCA Núcleo de Loja, el oferente no deberá incluir el costo de dichos materiales dentro del APU, debiendo considerar únicamente los componentes y recursos que sean de su responsabilidad.

El oferente no podrá modificar las unidades ni cantidades establecidas por SOLCA en el cuadro de rubros. La oferta deberá presentarse completa y permitir verificar la correspondencia entre cantidades, precios unitarios, precios y monto totales ofertado.

Para efectos de evaluación se verificará la integridad, consistencia y correspondencia de la oferta económica y sus APU, de acuerdo con las condiciones establecidas en los presentes Términos de Contratación.

11. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN

El oferente deberá declarar expresamente que conoce y acepta las condiciones generales y particulares de ejecución establecidas en los presentes Términos de Contratación.

La aceptación comprenderá, entre otras, las siguientes condiciones:

· La ejecución de los trabajos podrá realizarse por etapas y en frentes discontinuos, de acuerdo con el avance de la obra civil y demás especialidades.
· Los ingresos, retiros y reingresos a los diferentes frentes serán coordinados con la Dirección Técnica de Obra, Fiscalización y Administración del Contrato.
· El contratista deberá intervenir oportunamente en los frentes habilitados, especialmente para la instalación de cajetines, cajas, tuberías, canalizaciones y demás elementos que deban incorporarse a la obra civil.
· SOLCA Núcleo de Loja suministrará las luminarias y los conductores de los alimentadores expresamente identificados como suministro institucional.
· El contratista será responsable de la recepción, custodia, manipulación, instalación y correcta utilización de los materiales suministrados por SOLCA.
· Los demás materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los rubros serán responsabilidad del contratista, conforme al presupuesto, APU y demás documentos contractuales.
· El contratista deberá mantener la coordinación con las demás especialidades y cumplir las disposiciones técnicas y de seguridad establecidas durante la ejecución.

La presentación de la oferta implicará el conocimiento de estas condiciones; adicionalmente, el oferente deberá presentar una declaración de aceptación debidamente suscrita.

12. GARANTÍA TÉCNICA

El oferente deberá presentar un compromiso de garantía técnica de un (1) año, contado a partir de la recepción de los trabajos.

13. MATERIALES SUMINISTRADOS POR SOLCA

SOLCA Núcleo de Loja suministrará al contratista las luminarias y los conductores correspondientes a los alimentadores expresamente identificados en el presupuesto como suministro institucional.

La entrega se realizará mediante acta o registro de entrega, en el que constarán las cantidades y condiciones de los materiales entregados.

A partir de su recepción, el contratista será responsable de su custodia, almacenamiento, manipulación, correcta utilización e instalación, debiendo evitar pérdidas, daños o desperdicios injustificados.

Al finalizar los trabajos, los materiales suministrados por SOLCA que no hayan sido utilizados deberán ser devueltos a la Institución, efectuándose la correspondiente conciliación entre materiales entregados, instalados y sobrantes.

14. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA

El contratista deberá suministrar todos los materiales, accesorios, elementos de fijación y demás componentes necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo con los rubros, análisis de precios unitarios, planos y especificaciones técnicas del proyecto.

Los materiales suministrados deberán ser nuevos, de buena calidad y cumplir con las características técnicas establecidas. No se permitirá la sustitución de materiales, modelos o características técnicas ofertadas sin la autorización previa de la Fiscalización y Administración del Contrato.

Se exceptúan del suministro del contratista las luminarias y los conductores de alimentadores expresamente identificados en el presupuesto como suministrados por SOLCA Núcleo de Loja.

14.1. Fichas técnicas de materiales y equipos ofertados

Como parte integral de la oferta, el oferente deberá presentar fichas técnicas, catálogos y/o documentación emitida por el fabricante de los principales materiales y equipos que serán suministrados por el contratista, con el objeto de verificar sus características técnicas, calidad y conformidad con las especificaciones requeridas para el proyecto.

La documentación presentada deberá permitir identificar, según corresponda, el fabricante, marca, modelo o referencia, características técnicas y normas, certificaciones o acreditaciones de calidad aplicables al producto ofertado.

Los materiales y equipos ofertados deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y, cuando corresponda, contar con certificaciones, sellos o acreditaciones de conformidad y calidad emitidos o reconocidos por organismos competentes, de acuerdo con la naturaleza del producto y la normativa aplicable.

Se deberá presentar documentación técnica, como mínimo, de los siguientes materiales y equipos:

	N.º
	Material / equipo

	1
	Gabinetes eléctricos

	2
	Interruptores termomagnéticos y protecciones eléctricas

	3
	Conductores eléctricos a ser suministrados por el contratista

	4
	Tomacorrientes y dispositivos eléctricos

	5
	Tubería EMT y accesorios principales

	6
	Bandejas portacables y accesorios principales

	7
	Cintas LED, fuentes de alimentación (drivers) y accesorios

	8
	Perfiles para iluminación LED, difusores y accesorios



Las fichas técnicas y catálogos presentados serán considerados para verificar que los materiales ofertados cumplan con las características técnicas requeridas y constituirán parte de la documentación técnica de la oferta.

No será necesaria la presentación de fichas técnicas de las luminarias ni de los conductores de alimentadores suministrados directamente por SOLCA Núcleo de Loja.

Para efectos de evaluación, este parámetro se considerará CUMPLE cuando se presente la documentación técnica requerida para la totalidad de los materiales y equipos señalados y esta permita verificar sus características técnicas y, cuando corresponda, las certificaciones o acreditaciones de calidad exigibles. La falta de documentación requerida o el incumplimiento de las características técnicas mínimas determinará el NO CUMPLE del parámetro.

15. PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGABLES


Previo a la recepción de los trabajos, el contratista deberá realizar las pruebas y verificaciones necesarias para comprobar la correcta instalación y funcionamiento del sistema eléctrico, en coordinación con la Fiscalización y Administración del Contrato.

Como mínimo se realizarán las siguientes verificaciones:

· Continuidad y correcta conexión de los circuitos.
· Verificación de voltajes y secuencia de fases, según corresponda.
· Verificación del funcionamiento de interruptores y protecciones.
· Comprobación del funcionamiento de tableros, circuitos de iluminación, tomacorrientes y demás instalaciones ejecutadas.
· Medición y verificación del sistema de puesta a tierra.
· Verificación de la identificación y rotulado de tableros, circuitos y alimentadores.
· Pruebas funcionales y puesta en servicio de las instalaciones ejecutadas.

Las observaciones o deficiencias atribuibles a la ejecución deberán ser corregidas por el contratista, sin costo adicional para SOLCA Núcleo de Loja, previo a la recepción de los trabajos.

15.1. Entregables

Para la recepción de los trabajos, el contratista deberá presentar como mínimo:

· Informe técnico final de los trabajos ejecutados.
· Protocolos y registros de las pruebas eléctricas realizadas, con los resultados obtenidos.
· Planos conforme a obra (As-Built), actualizados de acuerdo con las condiciones finales de la instalación.
· Registro fotográfico, incluyendo las actividades relevantes y las instalaciones que posteriormente queden ocultas o cubiertas.
· Cuadros actualizados de tableros, circuitos y alimentadores, conforme a la instalación finalmente ejecutada.
· Fichas técnicas, manuales y garantías de los materiales y equipos suministrados por el contratista, cuando corresponda.
· Conciliación de los materiales suministrados por SOLCA, indicando las cantidades recibidas, utilizadas y sobrantes.
· Devolución de los materiales sobrantes suministrados por SOLCA, cuando corresponda.

La documentación final deberá presentarse en formato digital y, cuando sea requerido por SOLCA, en formato impreso, debidamente organizada e identificada.

16. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución de los trabajos será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha de autorización de inicio por parte del administrador del contrato.

La ejecución de los trabajos se desarrollará de manera coordinada con el avance general de la obra y la disponibilidad de los diferentes frentes de intervención, conforme a las disposiciones de la Dirección Técnica de Obra, Fiscalización y Administración del Contrato.

Cuando por condiciones de la obra civil, intervención de otras especialidades, razones técnicas o de seguridad no existan frentes habilitados para la continuidad de los trabajos eléctricos, se podrá disponer la paralización temporal de los trabajos, dejando constancia de la fecha y causa que la motiva.

El plazo se reanudará una vez que la Dirección Técnica de Obra, en coordinación con la Fiscalización y Administración del Contrato, determine que existen las condiciones necesarias para habilitar nuevamente los trabajos.

El contratista deberá considerar desde la presentación de su oferta esta modalidad de ejecución por etapas, ingresos programados y posibles paralizaciones, debiendo atender oportunamente los frentes que sean habilitados.

17. FORMA DE PAGO

SOLCA Núcleo de Loja otorgará al contratista un anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del valor total del contrato, previa presentación de las garantías correspondientes.

El sesenta por ciento (60 %) restante será cancelado mediante planillas de avance de obra, elaboradas con base en las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la Fiscalización y Administración del Contrato, aplicando los precios unitarios contractuales.

Cada planilla deberá contener, como mínimo:

· Detalle de rubros y cantidades ejecutadas.
· Memoria de cálculo y respaldo de las cantidades planilladas.
· Registro fotográfico de los trabajos ejecutados.
· Avance económico del contrato.
· Amortización proporcional del anticipo.
· Pagos de aportes al IESS.
· Factura correspondiente.

Únicamente podrán planillarse trabajos efectivamente ejecutados y aceptados. Los materiales adquiridos, almacenados o entregados en obra no serán considerados por sí solos como avance ejecutado.

El pago final estará sujeto a la culminación de los trabajos, corrección de observaciones, aprobación de la planilla correspondiente y presentación de los entregables establecidos para la recepción.

18. VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta presentada tendrá una validez mínima de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha límite establecida para la presentación de ofertas.

Durante este período, el oferente deberá mantener vigentes las condiciones técnicas y económicas ofertadas, sin modificar los precios ni las condiciones establecidas en su propuesta.

19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones establecidas en los demás apartados de los presentes Términos de Contratación, el contratista deberá:

· Ejecutar los trabajos conforme a los planos, especificaciones técnicas, rubros, APU, oferta adjudicada y demás documentos contractuales.
· Mantener durante la ejecución el personal técnico y operativo comprometido en su oferta. Cualquier sustitución deberá contar con autorización previa y el reemplazo deberá cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos para el perfil correspondiente.
· Acatar las disposiciones impartidas por la Administración del Contrato y Fiscalización, en coordinación con la Dirección Técnica de Obra.
· Coordinar sus actividades con la obra civil y demás especialidades, evitando interferencias o afectaciones al avance general del proyecto.
· Mantener en obra las herramientas, equipos y medios necesarios para atender oportunamente los frentes habilitados.
· Responder por los daños ocasionados a instalaciones, equipos, acabados o infraestructura existente cuando sean atribuibles a la ejecución de sus trabajos.
· Mantener las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de orden y limpieza, retirando residuos, sobrantes y materiales generados por sus actividades.
· Corregir oportunamente y sin costo adicional para SOLCA Núcleo de Loja los trabajos que presenten defectos, incumplimientos u observaciones atribuibles a su ejecución.
· Cumplir las disposiciones de seguridad, acceso y permanencia establecidas por SOLCA Núcleo de Loja para el personal que intervenga en la obra.
· Mantener durante la ejecución las obligaciones laborales y de seguridad social correspondientes al personal asignado al contrato.

20. MULTAS

El contratista estará sujeto a la aplicación de multas cuando incurra en incumplimientos injustificados de las obligaciones contractuales, siempre que estos sean atribuibles a su responsabilidad.

La multa será del uno por mil (1/1000) por cada día de retraso, y se aplicará por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma aprobado, así como por incumplimiento de las demás obligaciones contractuales. Las multas se calcularán sobre el valor de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse.

Podrán dar lugar a la aplicación de multas, entre otros, los siguientes incumplimientos:

· Retraso injustificado en la ejecución de los trabajos o en la atención de los frentes habilitados conforme a la programación y disposiciones impartidas.
· No disponer oportunamente del personal técnico y operativo mínimo comprometido para la ejecución de los trabajos.
· Incumplimiento injustificado de las disposiciones técnicas, de coordinación o ejecución impartidas por la Fiscalización y Administración del Contrato, en coordinación con la Dirección Técnica de Obra.
· No atender oportunamente las observaciones o correcciones notificadas durante la ejecución.
· Incumplimiento de las condiciones de seguridad, ingreso y permanencia establecidas por SOLCA Núcleo de Loja.
· Incumplimiento de las normas ambientales, de manejo de residuos, orden y limpieza aplicables durante la ejecución.
· Acumulación, disposición inadecuada o abandono de escombros, empaques, recortes de conductores, tuberías y demás residuos o materiales generados por las actividades del contratista.
· No mantener los frentes de trabajo, áreas de circulación y espacios utilizados para almacenamiento en adecuadas condiciones de orden, limpieza y seguridad.
· Incumplimiento de las disposiciones emitidas por SOLCA respecto del retiro, clasificación, almacenamiento temporal o disposición de los residuos generados durante los trabajos.
· Retraso injustificado en la presentación de pruebas, informes, planos conforme a obra (As-Built), documentación técnica u otros entregables requeridos para la recepción.

No procederá la aplicación de multas por retrasos derivados de paralizaciones dispuestas por SOLCA, falta de habilitación de frentes, interferencias con la obra civil u otras especialidades, o circunstancias no atribuibles al contratista, siempre que estas se encuentren debidamente justificadas y registradas.

La aplicación de multas deberá estar sustentada mediante el correspondiente informe de Fiscalización, en el que se determine el incumplimiento y el período correspondiente.

21. ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse dentro de la fecha, hora y medio establecidos por SOLCA Núcleo de Loja en la invitación correspondiente.

La oferta deberá contener la documentación técnica y económica requerida en los presentes Términos de Contratación, debidamente organizada e identificada, incluyendo como mínimo:

· Oferta económica, conforme al cuadro de rubros, unidades y cantidades establecido por SOLCA.
· Análisis de Precios Unitarios (APU) de los rubros ofertados.
· Cronograma valorado de ejecución.
· Documentación para acreditar la experiencia mínima del oferente.
· Documentación correspondiente al Responsable Técnico, Residente de Obra y personal operativo mínimo requerido, incluidas las acreditaciones en prevención de riesgos eléctricos.
· Documentación que acredite la disponibilidad de herramientas y equipos mínimos.
· Metodología de ejecución.
· Fichas técnicas y/o catálogos de los materiales y equipos exigidos.
· Carta de aceptación de las condiciones de ejecución, incluyendo plazo, modalidad de trabajo por frentes, posibles paralizaciones y demás condiciones establecidas.
· Garantía técnica de los trabajos, conforme al período establecido.
· Los demás documentos expresamente requeridos como parte de la oferta.

La oferta y la documentación que la integra deberán presentarse debidamente suscritas mediante firma electrónica válida del oferente o de su representante legal, según corresponda.

La documentación presentada deberá ser clara, legible y suficiente para permitir la verificación de cada uno de los requisitos exigidos.

La falta de presentación o el incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos será considerado durante la evaluación de la oferta, conforme a los Parámetros de Evaluación definidos en el numeral siguiente.

22. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas se realizará bajo la metodología CUMPLE / NO CUMPLE, verificando que cada oferente acredite los requisitos mínimos establecidos en los presentes Términos de Contratación.

22.1. Evaluación técnica y documental

	N.º
	Parámetro de evaluación
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	Observaciones

	1
	Experiencia mínima del oferente
	
	
	

	2
	Responsable Técnico
	
	
	

	3
	Residente de Obra
	
	
	

	4
	Personal operativo mínimo
	
	
	

	5
	Equipos y herramientas mínimas
	
	
	

	6
	Metodología de ejecución
	
	
	

	7
	Cronograma valorado
	
	
	

	8
	Oferta económica
	
	
	

	9
	Análisis de Precios Unitarios (APU)
	
	
	

	10
	Fichas técnicas y catálogos requeridos
	
	
	

	11
	Aceptación de las condiciones de ejecución
	
	
	

	12
	Garantía técnica
	
	
	

	13
	Integridad y firma electrónica de la oferta
	
	
	




Para que una oferta sea considerada habilitada técnicamente, deberá cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos establecidos.

22.2. Evaluación económica

La evaluación económica se realizará únicamente respecto de las ofertas que hayan obtenido CUMPLE en la totalidad de los requisitos técnicos y documentales mínimos.

Se verificará la correspondencia entre los rubros, cantidades, precios unitarios, Análisis de Precios Unitarios (APU) y monto total ofertado, así como su consistencia con las condiciones establecidas por SOLCA Núcleo de Loja.

Concluida la evaluación, se elaborará un cuadro comparativo de las ofertas habilitadas, en el que constará el monto total ofertado y el resultado de la evaluación técnica y documental.

Dicho cuadro será puesto en conocimiento de la Comisión Evaluadora, que emitirá la recomendación correspondiente con base en los resultados obtenidos y dejando constancia motivada de su decisión.

Cuando ninguna oferta cumpla los requisitos mínimos establecidos, o cuando se determine que no existen condiciones para continuar con la contratación conforme a las disposiciones aplicables al proceso, la Comisión podrá recomendar que el procedimiento no continúe, dejando debidamente motivadas las razones correspondientes.
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